## Backlog
ID | Epic | Task | Why/Value | Priority | Effort | Status | Target_Sprint
P0-01 | Infra básica | pyproject.toml completo con todas las dependencias y extras [dev] | Instalación reproducible y CI | P0 | S | DONE | S1
P0-02 | Configuración | Unificar rutas en settings.py respecto a BASE_DIR y eliminar duplicados (cv_update_on_start, ib_max_concurrent*) | Menos fallos por configuración | P0 | S | DONE | S1
P0-03 | Mercado/Calendario | time_utils: usar S.calendar en get_session_bounds + buffer de cierre configurable | Evitar señales cerca del cierre y errores de calendario | P0 | S | DONE | S1
P0-04 | Observabilidad | Loggear el threshold efectivo por ticker/timeframe en cada arranque y cuando cambie | Auditabilidad de señales | P0 | S | DONE | S1
P0-05 | Calidad de código | Añadir ruff+black+pre-commit | Código consistente, menos bugs | P0 | S | IN PROGRESS | S1
P0-06 | DX | Makefile / scripts (prep, train, cv, worker, dashboard) | Ejecución simple y estandarizada | P0 | S | To Do | S1
P0-07 | Estado en vivo | Reemplazar live_open_positions.csv por SQLite | Robustez del worker y concurrencia | P0 | S | To Do | S1
P1-01 | Testing | Tests unitarios (labels, features, splitter, thresholds) e integración end‑to‑end mínima | Evitar regresiones | P1 | M | To Do | S2
P1-02 | Packaging | Estructura de paquete src/phibot con entrypoints (phibot-*) | Instalable y usable en cualquier entorno | P1 | M | To Do | S2
P1-03 | Orquestación | Separar 'daily prep' del worker; cron/Action para prep | Reducir latencias y bloqueos en vivo | P1 | M | To Do | S2
P1-04 | MLflow | Guardar SHAP automáticamente como artefacto en 04_model_training.py | Explainability y guía de features | P1 | S | To Do | S2
P1-05 | MLflow | Forzar logged_model_uri + inference_threshold y recommended_threshold | Consistencia de despliegue | P1 | S | To Do | S2
P1-06 | Compatibilidad | Artefacto features.txt + schema hash; validar columnas en predict | Evitar fallos por cambio de features | P1 | M | To Do | S2
P1-07 | Datos | Parquet particionado por timeframe/ticker/fecha + last_success_marker | Lectura incremental y rápida | P1 | M | To Do | S2
P1-08 | Feature Store | Unificar FeatureBuilder y centralizar B_feature_engineering en pre‑cálculo a Parquet | Desacoplar entreno de features y acelerar CV | P1 | M | To Do | S3
P1-09 | Refactor | Refactorizar subprocesos (downloader, CV, training) con colas simples (RQ/Celery opcional) | Escalabilidad y claridad | P1 | M | To Do | S3
P1-10 | DevOps | Contenerizar worker, dashboard y MLflow (Docker) | Despliegue consistente | P1 | M | To Do | S3
P2-01 | Ejecución | Capa Broker con interfaz común + IBBroker con órdenes bracket TP/SL y reintentos | Paso a live seguro | P2 | L | To Do | S4
P2-02 | Riesgo Cartera | Portfolio‑level risk mgmt (capital total, stop‑loss diario, correlación) | Control drawdown sistémico | P2 | M | To Do | S4
P2-03 | Monitoreo | Panel salud + alertas (winrate 7d, DD, latencia, #trades) | Operación fiable 24/7 | P2 | M | To Do | S4
P2-04 | Calidad Datos | Checks de drift (KS), missing/NA y alertas | Detectar roturas del pipeline | P2 | S | To Do | S4
P2-05 | Modelo | Experimentar con LightGBM y Regresión Logística regularizada | Baselines fuertes y rápidos | P2 | M | To Do | S5
P2-06 | Modelo | Calibración de probabilidades (Isotonic/Platt) | Mejor decisión por umbral | P2 | S | To Do | S5
P2-07 | Features | Usar SHAP para guiar nuevas features | Features con impacto comprobado | P2 | M | To Do | S5
P2-08 | Etiquetado | Triple barrera con ATR adaptativo (mín/max por ticker) | Etiquetas más estables | P2 | M | To Do | S5
P2-09 | Señales | Umbral dinámico por ticker con ventana rolling | Mantener tasa de trades/precisión | P2 | M | To Do | S6
P2-10 | Features contexto | ETF sectorial + breadth + microestructura (range/volumen relativo) | Contexto de mercado útil | P2 | M | To Do | S6
P2-11 | Auto-promoción | Promoción automática de modelos (PR‑AUC y EV@thr) | Ciclos más rápidos sin manos | P2 | S | To Do | S6
P3-01 | Cloud | Despliegue del bot en cloud (AWS/GCP/Azure) con jobs programados | Alta disponibilidad | P3 | M | To Do | S7
P3-02 | Datos | Migración a TimescaleDB/InfluxDB si parquet/SQLite se quedan cortos | Escalabilidad y consultas eficientes | P3 | L | To Do | S7

## Roadmap_8_weeks
Week_Start | Focus
2025-08-18 | S1: Quick wins (P0)
2025-08-25 | S2: Testing/Packaging/Orquestación (P1)
2025-09-01 | S3: Feature Store + Refactor + Docker (P1)
2025-09-08 | S4: Broker + Riesgo Cartera + Monitoreo (P2)
2025-09-15 | S5: Modelos alternativos + Calibración + SHAP‑features (P2)
2025-09-22 | S6: Umbral dinámico + Features contexto + Auto‑promoción (P2)
2025-09-29 | S7: Cloud deploy + DB escalable (P3)
2025-10-06 | S8: Buffer / hardening / deuda técnica